附件1

2022年京唐智慧港投资促进服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

- （一）总体情况。本部门2022年度预算安排12054.94015万元，预算执行6384.770562万元。年初预算安排1600.42万元；全部为区级财政资金项目。我单位2022年度对6个项目进行了绩效评价。

- （二）具体情况。根据管委会财政局年初批复预算，我单位2022年初项目资金预算为808.70万元，调整预算为15181.61万元，全年实际执行5734.271553万元，执行率37.77%。

二、绩效自评工作开展情况

在绩效评价工作中，我单位严格按照区财政局的工作要求以及相关规定开展工作，对2022年项目绩效情况进行评价分析。

- 前期准备。

1.加强组织领导。按照区财政局安排部署，我单位近期开展绩效评价工作，明确由财务主管领导专门负责此项工作。具体工作由财务处牵头，组织、协调和监督落实此项工作。

2.制定实施方案。为推进绩效管理工作有效开展，根据上级有关规定和要求，由相关处室沟通、对接，制定绩效管理工作实施方案，对本部门项目进行简要介绍并自评，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

- 组织实施。

稳步推进工作。按照唐高财【2023】4号《关于做好2022年部门整体支出绩效自评工作的通知》文件，2022年计划评价项目6个，实际完成绩效评价项目6个，经过汇审，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

- 分析评价。

1.机场治安分局业务及维稳经费项目

（1）产出指标。工作完成效率，自评得分为50分。

（2）效益指标。验收合格率的预期指标的95%，实际指标值100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为95%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

- （4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值100%，自评得分为10分。

2.机场治安分局购置被装所用经费项目

（1）产出指标。购置数量，预期指标值420套，完成率100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。验收合格率的预期指标的95%，实际指标值100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为95%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值100%，自评得分为10分。

3.经十二路建设工程一期项目

（1）产出指标。资金及时支付率，预计指标值为95%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。完成时限，预计指标值为12月底完成，实际完成值为是，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值99.99%，自评得分为9分。

4.经十八路建设工程一期项目

（1）产出指标。资金及时支付率，预计指标值为95%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。完成时限，预计指标值为12月底完成，实际完成值为是，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值99.99%，自评得分为9分。

5.唐山高新区京津冀科技成果转化中心项目

（1）产出指标。资金及时支付率，预计指标值为95%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。完成时限，预计指标值为12月底完成，实际完成值为是，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值100%，自评得分为10分。

6.唐山高新区京津冀科技成果转化中心（唐财债【2022】21号）项目

（1）产出指标。资金及时支付率，预计指标值为95%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。完成时限，预计指标值为12月底完成，实际完成值为是，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为95%，实际完成值为90%，自评得分为8分。

（4）预算执行率。预算指标为90%，实际完成值17.01%，自评得分为0分。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

我单位对6个项目进行了绩效自评，涉及资金4805.30万元。6个项目绩效等级分别为：5个优，1个良，项目评优率,,83.33%，项目评良率16.67%。其中，5个优分别是：机场分局业务及维稳经费、机场分局购置被装所用经费、经十二路建设工程一期、经十八路建设工程一期、唐山高新区京津冀科技成果转化中心。从绩效目标完成情况看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

- 部门整体绩效目标的完成情况。

在区财政局的正确领导下，按照年初签订的绩效考核指标任务，充分调动和发挥领导班子和全体工作人员的积极性，认真履行相关职责，细化任务明确责任，依据指标抓进度，对照目标抓落实，全面完成了今年各项绩效考核指标任务，对于促进全区经济发展、维护社会稳定等方面发挥了重要的积极作用，取得了明显成效。

- 项目存在问题

我单位绩效评价为优等级的项目有：5个。

1.机场分局业务及维稳经费

对编入预算的机场分局业务及维稳经费项目完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：在资金使用效果上，高效利用资金使用，加快支出进度。

2.机场分局购置被装所用经费

对编入预算的机场分局购置被装所用经费项目完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：多番对比，选择质量好的，提高服装使用率。

3.经十二路建设工程一期

对编入预算的经十二路建设工程一期项目完成情况自评分数为99分，评价为优。下一步改进措施：为开发大建创造条件，加快招商引资。

4.经十八路建设工程一期

对编入预算的经十八路建设工程一期项目完成情况自评分数为99分，评价为优。下一步改进措施：为开发大建创造条件，加快招商引资。

- 唐山高新区京津冀科技成果转化中心

- 对编入预算的唐山高新区京津冀科技成果转化中心项目完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：为开发大建创造条件，加快招商引资。

- 唐山高新区京津冀科技成果转化中心（唐财债【2022】21号）

- 对编入预算的唐山高新区京津冀科技成果转化中心（唐财债【2022】21号）项目完成情况自评分数为88分，评价为良。下一步改进措施：项目资金性质导致资金结算进度慢，项目财审未完成导致资金未支付完全。

- 改进措施

- 项目资金申请要注意适当性、合理性以及可操作性等。深度分析项目，划分和界定项目支出中的类别、合理界定项目支出对象以及范围，精准、高效地进行资金申请，确保项目进行顺利，资金支付合理；

- 建立完善绩效评价的原则和体系，优化流程提高部门绩效；

- 全面夯实预算编制基础性工作，强化预算单位主体责任，重视预算单位对预算安排、执行以及绩效评测等的工作，加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益。

五、绩效评价结果拟应用情况

1、进一步完善项目管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，科学设定绩效目标。

- 2、进一步加强项目组织管理。按照市委、市政府决策部署和工作实际，制定详实的项目实施计划，定期督导项目实施，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

- 附件2

- 高新区部门整体支出绩效自评表（2022年）

- 填报单位：

| - 部门整体支出情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 整体 - 支出 | - 基本支出金额 |  | - 项目支出金额 |  |
|  |  | - 人员支出 | - 公用经费 | - 本级项目 | - 转移支付项目 |
| - 部门预算（调整） | - 16054.94 | - 848.79 | - 24.54 | - 15181.61 |  |
| - 实际支出 | - 6384.77 | - 629.63 | - 20.87 | - 5734.27 |  |
| - 支出进度（%） | - 39.77% | - 74.18% | - 85.03% | - 33.77% |  |
| - 绩效目标完成情况 |  |  |  |  |  |
| - 绩效目标 | - 目标及指标设置情况 |  | - 目标（指标完成情况） |  | - 自评得分 |
| - 总体目标 | - 推进新型社区建设工作；完成修建经十二、经十八一期道路工程、照明工程及给排水工程。 |  | - 较好的完成了各项指标任务 |  | - 90 |
| - 分项绩效目标 | - 目标1 | - 指标1 | - 对已达报废年限车辆进行更新。 |  |  |
|  |  | - 指标2 | - 保障单位正常运转。 |  |  |
|  | - 目标2 | - 指标1 | - 满足执法办案效率。 |  |  |
|  |  | - 指标2 | - 保障辖区内治安稳定。 |  |  |
|  | - 目标3 | - 指标1 | - 工程质量验收合格。 |  |  |
|  |  | - 指标2 | - 群众满意度95% |  |  |

- 附件3

- 高新区部门项目绩效自评情况统计表（2022年）

- 填报单位：

| - 统计内容 |  | - 应评价数 | - 已评价数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 预算项目数量（个） |  | - 9 | - 6 |  |
| - 资金量（万元） | - 其中：中央资金 |  |  |  |
|  | - 省级资金 |  |  |  |
|  | - 市级资金 |  |  |  |
|  | - 区级资金 | - 15181.61 | - 8805.30 |  |
| - 评价项目 |  |  | - 其中：优（90分以上） | - 5 |
|  |  |  | - 良（80分-90分） | - 1 |
|  |  |  | - 中（60分-80分） |  |
|  |  |  | - 差（60分以下） |  |

— 7— —

- 附件4

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 机场分局业务及维稳经费 |  |  | - 实施预算单位 | - 京唐智慧港投资促进服务中心 - (机场分局） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 15 | - 到位数： |  | - 15 | - 执行数： | - 15 | - 100% |
|  | - 其中：财政资金 | - 15 | - 其中：财政资金 |  | - 15 | - 其中：财政资金 | - 15 | - 100% |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 提高办案效率 |  |  |  | 提高办案效率 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 办案效率 |  | 90% | 100% | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 完成质量 |  | 95% | 100% | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否在2个月内完成情报分析数据 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 办案成本控制在预算内 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 10 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 保障辖区稳定率 |  | ≥90% | 100% | 10 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥95% | 100% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:京唐智慧港            填报人：徐静               联系电话：18032985389

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 机场分局购置被装所用经费 |  |  | - 实施预算单位 | - 京唐智慧港投资促进服务中心 - （机场分局） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 15 | - 到位数： |  | - 15 | - 执行数： | - 15 | - 100% |
|  | - 其中：财政资金 | - 15 | - 其中：财政资金 |  | - 15 | - 其中：财政资金 | - 15 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 按要求发放工资及完成生态环境保护工作 |  |  |  | 已按要求发放工资及生态环保工作 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 服装购置数量 |  | 420套 | 100% | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 服装质量合格率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 12底前完成 |  | 完成 | 完成 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 298元/套 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 可持续影响指标 |  | 确保考评取得优异成绩 |  | 优异成绩 | 优异成绩 | 30 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥95% | 100% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 经十二路建设工程一期 |  |  | - 实施预算单位 | - 京唐智慧港投资促进服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 351.08 | - 到位数： |  | - 351.057509 | - 执行数： | - 351.057509 | - 99.99% |
|  | - 其中：财政资金 | - 351.08 | - 其中：财政资金 |  | - 351.057509 | - 其中：财政资金 | - 351.057509 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 工程验收合格投入使用 |  |  |  | 投入使用 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 道路全长1188米 |  | 1188米 | 1188米 | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 工程质量验收合格 |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 按时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 资金351.08万元 |  | 资金351.08万元 | 351.057509万元 | 9 |
|  | - 效益指标（30） | - 社会效益指标 |  | 打造良好营商环境，为产业项目提供有力保障。 |  | 打造良好营商环境，为产业项目提供有力保障。 | 是 | 30 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥95% | 99.99% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 99 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:  京唐智慧港              填报人：马世雄           联系电话:5019568

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 经十八路建设工程一期 |  |  | - 实施预算单位 | - 京唐智慧港投资促进服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 411.72 | - 到位数： |  | - 411.716178 | - 执行数： | - 411.716178 | - 99.99% |
|  | - 其中：财政资金 | - 411.72 | - 其中：财政资金 |  | - 411.716178 | - 其中：财政资金 | - 411.716178 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 工程验收合格并投入使用 |  |  |  | 投入使用 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 道路全长736米 |  | 道路全长736米 | 736米 | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 工程质量验收合格 |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 资金及时拨付率 |  | 资金及时拨付率≥90% | 100.00% | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 资金411.72万元 |  | 资金411.72万元 | 411.716178万元 | 9 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 为企业及周边居民提欧共便利 |  | 为企业及周边居民提欧共便利 | 提供便利 | 10 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥95% | 99.99% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 99 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:  京唐智慧港               填报人： 马世雄            联系电话:5019568

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 唐山高新区京津冀科技成果转化中心 |  |  | - 实施预算单位 | - 京唐智慧港投资促进服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 4000 | - 到位数： |  | - 4000 | - 执行数： | - 4000 | - 100% |
|  | - 其中：财政资金 | - 4000 | - 其中：财政资金 |  | - 4000 | - 其中：财政资金 | - 4000 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 购买土地开槽 |  |  |  | 购买土地开槽 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 总占地面积29.83亩 |  | 29.83亩 | 是 | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 验收合格 |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 资金成本 |  | 4000万元 | 4000万元 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 社会效益指标 |  | 是否加快京唐智慧港高质量发展 |  | 是否加快京唐智慧港高质量发展 | 是 | 30 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥95% | 100% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:京唐智慧港           填报人： 刘昭纬                  联系电话：5019568

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 唐山高新区京津冀科技成果转化中心（唐财债【2022】21号）】） |  |  | - 实施预算单位 | - 京唐智慧港投资促进服务中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 4000 | - 到位数： |  | - 680.4069 | - 执行数： | - 680.4069 | - 17.01% |
|  | - 其中：财政资金 | - 4000 | - 其中：财政资金 |  | - 680.4069 | - 其中：财政资金 | - 680.4069 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 购买土地开槽 |  |  |  | 购买土地开槽 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 总占地面积29.83亩 |  | 29.83亩 | 是 | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 验收合格 |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 资金成本 |  | 4000万元 | 680.4069万元 | 0 |
|  | - 效益指标（30） | - 社会效益指标 |  | 是否加快京唐智慧港高质量发展 |  | 是否加快京唐智慧港高质量发展 | 是 | 30 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥95% | 17.01% | 8 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 88 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:京唐智慧港           填报人： 刘昭纬                  联系电话：5019568